活

动

策

划

书

主办单位：南京市栖霞地方税务局

南京财经大学财政与税务学院

2012年3月

税收宣传月活动日程安排

| 日期 | 活动安排 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 4.5-4.6 | 外场宣传 | 中、西苑食堂门口 |
| 4.8 | 演讲比赛初赛 | 教室 |
| 4.9 | 税收宣传月开幕式 | 图书馆广场 |
| 4.13 | 税收大擂台淘汰赛 | 教室 |
| 4.15 | 演讲比赛决赛 | 图书馆报告厅 |
| 4.19 | 税收大擂台决赛 | 图书馆报告厅 |
| 4.26 | 税收宣传月闭幕式 | 图书馆报告厅 |

南京财经大学

第八届税收宣传月开幕式

策

划

书

主办单位：南京市栖霞地方税务局

南京财经大学财政与税务学院

2012年3月

一、活动主题：“栖税先锋”纳税服务志愿站（分站）授牌仪式暨南京财经大学第八届税收宣传月开幕

二、活动目的：契合国家税收宣传的目的，加强对社区成员的税收知识的宣传普及，培养广大学子自觉依法纳税的意识，在全社会树立一个依法纳税光荣，偷税漏税可耻的社会风气。进一步宣传普及税收法律法规，让社区纳税人理解税收的内涵，树立纳税光荣，偷税可耻的观念,不断增强公民依法诚信纳税意识和遵守税法的自觉性。

三、活动时间:2012年4月9日

四、活动地点:南京财经大学仙林校区图书馆广场

五、活动准备:

（一）材料准备:

1、由宣传部与学术部负责进行宣传期海报，传单，宣传手册以及知识竞答的题目与答案的筛选，横幅的订做。

2、宣传部用制作氢气球制作一个“税”字的图案，以供开幕式当天放飞升空。

3、开幕式前5天联系好剪纸艺人，将活动宣传展板放至教C大厅、专业楼过道进行宣传，将横幅挂好。与校广播电台、校报等联系，通过校内广播台、人人网、校报、飞信平台等媒介进行税收宣传月开幕式的宣传。

4、3月31日前完成场地的申请等工作。4月8日前，完成各种邀请涵的制作、审批，确保活动所需物品到位，包括道具、奖品、材料等。

5、开幕式前3天在中西苑食堂门口进行宣传造势活动。

6、开幕式当天上午7点开始布置会场，包括帐篷、拱门、氢气球、音箱、桌椅、展板等。

（二）现场布置：现场布置见附件内的场地示意图。

六、活动流程:

1、4月8日下午三点，搭建开幕式舞台。

2、4月8日，确定图书馆的供电系统，到校电力部门借电缆

3、4月9日6:00，搭建舞台背景。

4、4月9日7点到图书馆门口集合，布置现场。包括帐篷的摆放，大彩喷的立起，音响设施、拱门、横幅、路标等到位。

5、4月9日8:00彩带连接到位，同时工作人员去图书馆再一次确定供电装置是否供电正常。

6、4月9日8:50，现场嘉宾区的椅子、桌子、名牌，摆放到

7、4月9日9:15现场布置完毕，所有装饰、硬件设施必须就位。

8、4月9日9:30，民间艺人到场入座，准备他们的剪纸展示。

- 9、4月9日9:30工作人员准备就绪，按照策划流程，所有人员走一遍开幕式程序，包括主持人的讲话、领导人入席等。

- 10、4月9日10:00彩排完毕，对彩排所出现的问题尽快处理，在10:15之前修正完毕。同时，对于音响、话筒的声音要进行调试。

- 11、4月9日10：20所有工作人员戴上工作证全部就位，现场开幕式负责人进行监督审查，看是否有所遗漏。

- 12、4月9日10：20，工作人员进入工作状态，现场负责宣传的同学发放传单，为现场同学解说本次活动。

- 13、4月9日10：40领导进入校园，到达工作人员1、工作人员2的位置，由工作人员1引导领导走向礼宾1位置。工作人员2留下，迎接下一批税务局人员。

- 14、4月9日10:45至礼宾1，有礼宾1引导税务局领导在我们实现准备的签字墙（签字墙上印有主题：税收·发展·民生）上签字，并进行拍照。

- 15、4月9日10:55由礼宾1引导领导至礼宾6，有礼宾6 引导领导入座。

- 16、礼宾3与礼宾4负责本校以及外校的学生会主席等嘉宾的入座。

- 17、4月9日11:00主持讲话，税收宣传月开幕式开始。

- 18、4月9日11:05由财政与税务学院党支部书记周晓飞致开幕词。（拍照）

- 19、4月9日11:15主持人串词。

- 20、4月9日11:16税务局领导发言，并宣布税收宣传月开幕。（拍照）

- 21、4月9日11:22剪彩仪式开始，有本校和税务局领导人进行剪彩。各两名。（拍照）

- 注：剪裁同时，放飞税字气球，拉响礼炮。

- 22、4月9日11:25将请来的艺人所做的有关税的艺术品送给税务局领导人。两方领导人站于舞台中央，共举礼品进行照相。

- 23、4月9日11:30进行“栖税先锋”纳税服务志愿站（分站）授牌仪式。（由税务局领导授牌给服务站站长）

- 24、4月9日11:35志愿者代表发言。（加一块，志愿者一起上）

- 25、4月9日11:40开幕结束。

- 26、4月9日11:40进行有关税收的活动。主持人在台上介绍游戏规则相关内容。（对游戏现场，税务局人员与学生的互动进行照相）

- 27、4月9日12:30现场活动结束，开幕式全部活动结束。

- 七、前期活动宣传：

- 1、网络宣传:

- 4月1日人人网、南财水仙论坛、QQ、飞信对本次税收宣传月进行宣传造势。

- 2、横幅宣传：

- 4月5日，在校内广撒横幅网，于中苑、西苑、北苑、专科楼悬挂横幅，横幅内容为：

- 栖霞地税预祝南京财经大学财政与税务学院第八届税收宣传月开幕式圆满成功！

- 3、海报彩喷宣传：

- 4月5日，于教C大厅摆放税收宣传月的宣传彩喷。

- 4、地贴宣传:

- 4月7日，在中西北苑，通往教学楼的道路上，贴上地贴，宣传本次活动。

- 5、路标造势:

- 4月9日当天，我们会在校中西北苑走向教学楼、食堂的道路上插上路标，指向我们开幕式所在地，吸引更多的同学。

- 6、跟踪报导：

- 4月9日活动开始以后，启动我们的编辑组采访组，对税收宣传月的所有活动进行跟踪报道，让所有的学生对我们的活动都有所了解。

八、活动人员安排:

（一）宣传部：负责制作彩喷、海报、宣传单设计，布置场地。

（二）新闻公关部：

1、在人人网设专门板块宣传税收宣传月。

2、在活动开展时负责新闻稿的撰写及照片的采集。

3、主持人串词、开幕辞与开幕式前7天完成。

4、推选礼仪人员八名，开幕式前7天完成。

（三）文艺部：

1、推选2名主持人，一男一女，3月31日之前完成。

2、筛选活动现场背景音乐。

3、负责场地音控。

（四）学术部：待定

（五）生活部：

1、向与会嘉宾发出邀请函，开幕式前3天完成。

2、音箱、拱门、氢气球、横幅等材料采购的筹备开幕式前10天日之前完成。

（六）秘书处：1、姓名牌、请柬的准备，于开幕式前3天完成。

（七）体育部：后勤保障工作，包括突发事件的处理。

（八）外联部:负责开幕式舞台、背景、帐篷、拱门等的准备，以及与剪纸艺人洽谈。

- 九、注意事项:

- （一）主持人注意事项:

1、宣布活动开始（请领导发言等）。

2、介绍各社区代表队（队名及口号）

- （二）活动注意事项:

- 1、开幕式人流量较大，要禁止混乱现象的发生。

- (三)相关人员注意事项:

- 1、场地布置人员带好白纸、笔等。

2、开幕式当天需体育部同学维持秩序。

3、工作人员都要细读策划，清楚活动流程。

4、活动期间需关注天气预报，如天气情况不理想，活动顺延。

5、若发生断电等意外事故，相关负责人员要及时处理，保证活动正常正常有序地进行。

- 十、经费预算:

彩喷                                 80*6=480元

空白横幅                              30*1=30元

横幅                                 50*7=350元

彩旗(自己设计)                      20*20=400元

拱门                                450*1=450元

舞台（3*8）                        45*30=1350元

地毯（9.5*4）                 12*（9.5*4）=456元

大喷绘（40*1.8）                          2200元

氢气球                              5*100=500元

舞台花                                    300元

三角彩旗                            5*100=500元

音响话筒(2个箱子1个调音台两个话筒)      1500元

玩偶道具服                          480*2=960元

剪裁红绸                            200*1=200元

礼宾服                              100*8=800元

帐篷                                100*6=600元

弹珠                                 20*5=100元

彩色卡纸(大)                        10*30=300元

彩色卡纸(小)                          3*30=90元

宣传手册                         0.7*1000=700元

其它奖品                                  694元

舞台等人工运费                           1000元

共计：13960元

南京财经大学财政与税务学院学生会

2012年3月

附件：

1、场地布置图

2、

图书馆

礼宾3

礼宾4

礼宾5

礼宾6

礼宾7

礼宾8

舞台

嘉宾席

人员1

人员2

签字墙

礼宾1

礼宾2

“税宣一条街”活动说明：

来宾可在4个帐篷进行相关活动，在每一个帐篷的活动中，你可获得相应的虚拟钱币（书签形式），你可用你获得的钱币去奖品区换取相应等值的奖品，由于奖品是含税的，所以你必须交过相应的税款后，才能购得奖品。

帐篷活动说明：

五色书签：书签背面为税收小知识，税月主题等宣传内容，正面

不同的面额。

红色：面额为50000

黄色：面额为20000

蓝色：面额为10000

绿色：面额为5000

紫色：面额为1000

帐篷A:税收谜语

准备：1、彩色卡纸若干——用来书写谜面

2、胶带若干，长绳子——用来悬挂写有谜面的卡纸

3、蓝色书签——帐篷内安排2~3个人负责校对谜底，答对则奖励一张蓝色书签（面额为10000）

4、一个人负责更新谜面，协调帐篷内的书签

5、谜语——有关税收的谜语（如：众人拾柴火焰高（打一税收用语）谜底：聚财（柴）为国（锅））谜语数量要和书签数要统一，防止现场出现书签不够的情况。要准备备用谜语，防止出现谜语丢失，或者作废的情况。

活动流程：税收谜面悬挂在帐篷周围，参与猜谜的同学取下谜面，然后至帐篷A找工作人员核对答案，答对的即可获得蓝色书签一枚。

帐篷B：税收问答（判断题）

准备：1、准备题目，均为判断对错的形式，一张答题纸上写三道题，题目数量和书签数量统一，准备备用题目

2、绿色、蓝色、黄色书签——在30秒内回答一组三道题目，答对1题，即可获得绿色书签一张；答对2题即可获得蓝色书签一张；答对3题即可获得黄色书签一张

3、棚内工作人员4人

活动流程：棚内四个工作人员一字坐开，分成四个工作窗口，来到面前的参赛选手先抽取一份试题，题量为3题，工作人员自选手开始看题作答时计时，30秒时间到，即停止作答，核对答案。工作人员根据答对的题目数量对参赛选手进行奖励，分发书签。

帐篷C：夹弹珠（弹珠可以用别的代替）

准备：桌子两个（平稳）——并排放置，为游戏台

瓶子四个——两个空的，两个盛放弹珠

筷子四双——材料相同，两双备用

紫色、绿色书签——输的奖励紫色书签，赢得奖励绿色书签

活动流程：由两名参赛选手同时参加，由工作人员说开始后，开始从一个瓶子将弹珠夹到另一个瓶子内，1分钟的时间后，看谁夹得多，即获胜。对比赛双方奖励书签。

帐篷D：宣传帐篷

分发宣传手册，各色书签的调配，小型礼物的兑换等

每本宣传手册内附送一张紫色书签

奖品区

在b和c帐篷中间摆放一个礼品台，上面放置价值较高的奖品。奖品明码标价。

手中握有书签的同学，根据一侧展板上列出的个人所得税税率表计算手中书签税后价值，然后换取相同价值的礼品。礼品兑完为止，若最后的大奖无人兑换，则在台上进行终极争夺，手中持有面额超过奖品价值一半以上的人拥有争夺资格。

南京财经大学

税收志愿者进社区活动

策

划

书

主办单位：南京市栖霞地方税务局

南京财经大学财政与税务学院

2012年3月

一、活动宗旨：

1、积极响应国家税务总局税收宣传月相关指示，向公民宣传税收知识。

2、进一步提高全体公民的税收法律意识，推进依法治税，普及税法观念，向纳税人宣传税收知识。

3、税收取之于民，用之于民，了解公众对税收政策的满意度。

二、活动时间：2012年4月

三、活动地点：栖霞区社区

四、活动流程：

（一）前期准备：

1、以财政与税务学院为中心覆盖南京财经大学，并对全体学生进行以房产税、个人所得税为中心的普法宣传。

2、在全校范围内招募栖税先锋志愿者，并邀请栖霞地税工作人员进行培训工作。

3、组织栖税先锋志愿者参观税收教育基地，借此拓宽视野、积累经验，成为一名合格的税收宣传志愿者。

4、搜集相关信息，设计税收进社区的宣传资料，并制作印有宣传标语和宣传漫画的标牌。

5、准备统一的服装。

（二）活动安排：

1、活动正式开始前向负责人确认活动相关细节。

2、集结招募的志愿者，统一组织前往栖霞区社区。

3、布置宣传场地，摆放宣传标语、横幅和桌椅，带领工作人员熟悉场地。

4、工作人员按事先任务分配展开工作。

5、税务部门工作人员坐镇现场，为公民解决专业疑难问题。

（三）活动后期：

1、做好现场清理工作。

2、做好活动反馈工作。

3、做好活动的总结。

（四）现场分工：小组1：横幅签名。

小组2：分发传单。

小组3：问卷调查。

小组4：维持现场秩序。

五、经费预算：

横幅2条：                           50*2=100元

传单1000份：                             100元

问卷300份：                               30元

彩喷1张：                                 75元

志愿者服装（待定）                        600元

共905元

附件：

１、志愿者招募策划

２、志愿者招募报名表

附件一：

志愿者招募策划

一、活动时间：2012年4月5日和4月6日

二、活动地点：中苑、西苑食堂门口

三、活动对象：南京财经大学全体学生

四、活动流程：

（一）活动安排：

1、准备好桌椅并做好场地的布置工作

2、向流动的学生分发活动的宣传单

3、做好志愿者报名登记工作

（二）活动后期：

1、做好报名志愿者的筛选工作，及时确定选定的志愿者

2、对筛选出的志愿者进行宣传内容培训

3、做好活动的总结工作

附件二：

志愿者招募报名表

| 班级 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |

注:1.请各院负责人将报名表于4月14号之前交至财税学院学生会办公室(专一四楼出电梯左拐)

2.此表复印有效

南京财经大学

“税月情，创新梦”

演讲大赛

策

划

书

主办单位：南京市栖霞地方税务局

南京财经大学财政与税务学院

2012年3月

一、活动主题：税月情，创新梦

二、活动背景：

随着现代社会经济飞速发展，社会竞争日益激烈。掌握各方面综合知识已经成为大学生追求的更高学术目标。当我们走向社会开始向其他公民一样每月按时纳税的时候，掌握丰富而正确的税收知识是当代大学生一项基本素质。应同学们的建议和要求，秉承团总支的大力支持。在我院每年的税收宣传月之际，财政与税务学院特此举办以“宣传税收知识，强化税收意识”为目的的演讲比赛。

三、活动意义：

此次演讲大赛旨在大力宣传和普及税收知识，增强大学生依法纳税的责任意识并以身作则鼓励身边的人依法纳税，远离偷漏骗税等恶劣行为。为我国今后的纳税环境奠定良好的基础，营造和谐的氛围。

四、活动时间:初赛：2012年4月8日

决赛：2012年4月15日

五、活动地点：初赛：教室     决赛：图书馆报告厅

六、参赛对象：南京财经大学

南京大学

南京中医药大学

南京邮电大学

南京师范大学

七、活动内容：

本次演讲比赛以“税月情，创新梦”为主题，以“创新、科技、人才、税收”为关键词。

2012年4月8日以各学校为单位对参赛者进行演讲初赛，并请评委老师根据选手表现进行第一轮筛选，最后选出10名选手晋级决赛。

2012年4月15日正式进行演讲比赛决赛，最终选出3名获胜选手。

八、活动流程:

(一)准备阶段：

1.3月29日，本校人人主页，飞信等宣传；

初赛、决赛场地申请

2.3月30日，各学校人人主页，飞信宣传

3.3月31日，五所高校横幅、海报、地贴张贴

4.4月5日，南大、南师大、南邮、南中医外场宣传，现场报名；4月5日-6日，本校中、西、北苑外场宣传，现场报名。

5.外场宣传人员分配；

现场比赛时负责计时、操作PPT人员，主持人，礼宾，新闻人员等工作人员就位

6.参赛选手的PPT由选手自己负责

7.评委由税务局人员，各学校学生会主席，辩队领队，演讲协会领导以及相关社团负责人组成

（二）比赛流程：

初赛流程：

1.以各学校为单位的选手来我校参加比赛，抽签决定比赛顺序；

2.主持人宣布初赛开始；

3.主持人宣读比赛流程、考核内容及评分规则；

4.选手进行自我介绍后开始正式演讲，时长5-8分钟；

5.评委对选手进行打分和点评；

6.工作人员核算成绩；每个学校根据成绩评出排名最前的6位选手进行晋级PK即兴演讲赛；

7.根据排名情况抽取题目，选手有2分钟的准备时间，然后进行2-3分钟的即兴演讲；

8.评委对选手进行打分和点评，工作人员进行分数统计，取两次成绩之和，排名前2的选手晋级；

9.主持人宣布比赛结果，颁发PASS卡，合影留念，初赛结束。 决赛流程：

1.13:00工作人员全部到场进行场地布置，同时检查相关的多媒体设备，如有设备发生故障，及时与物业管理员联系。

2.13:15与各参赛选手进行联系，确保参赛选手能够准时到场。

3.13:25现场布置与设备再次核实一遍，确保一切正常。

4.13:30播放音乐及初赛的精彩图片和决赛选手的简介进行暖场。

5.13:35决赛的10名选手到场，并进行抽签分组，同时确定出场顺序。

6.13:45，礼宾引导嘉宾、评委入座。

7.13:50，工作人员给嘉宾和评委解释比赛流程、考核内容及评分规则。

8.14:00主持人宣布演讲大赛正式开始，介绍评委、嘉宾；

9.14:05主持人宣读比赛流程、考核内容及评分规则；

10.14:10第一组选手进行自我介绍以及亲友团助威展示，并开始演讲；

11.14:40第一组比赛结束，评委点评和打分；

12.14:50第二组选手进行自我介绍以及亲友团助威展示，并开始演讲；

13.15:20第二组比赛结束，评委点评和打分；

14.根据评委打分排名，每组前2名直接晋级下半场比赛，每组最后1名直接淘汰，两组剩余4人进入PK赛，由税务局人员抽取题目进行2-3分钟的即兴演讲，根据评委打分，分数排名前2的选手晋级下半场比赛；

15.15:25主持人宣布晋级选手名单，并宣布上半场比赛结束，同时主持人串稿，现场表演一个与税收相关的情景剧；

16.15:35主持人宣布下半场比赛开始，6名选手按照分数排名顺序抽取题目，进行2-3分钟的即兴演讲；

17.15:55下半场比赛结束，评委点评；

18.16:00工作人员核算成绩，同时主持人宣布进入有奖竞猜环节，由税务局人员上台提出问题，现场观众抢答，派发小礼品；

19.16:10主持人宣布比赛成绩，成绩根据两轮总分评出前4名，分别获得一二三等奖（3名）以及优秀奖（3名），颁奖，合影留念；

20．16:15主持人宣布比赛结果，演讲比赛结束。

九、注意事项：

（一）时间控制：

1.初赛每位选手上台时间限制在10分钟以内。决赛上半场每个选手上台时间限制在10分钟以内，选手比赛次序由抽签得出；下半场时间限制在3分钟左右，比赛次序由上半场得分排名得出。

2.场地布置人员13：00抵达现场进行布置，13:30现场引导同学开始引导参赛人员入场，比赛于14:00准时开始，相关工作人员做好维护会场秩序及。

（二）座位及述职顺序安排：

评委和计时人员座位安置在第一排。嘉宾安置在第二排。选手安置在第三排，其他工作人员和观众在四排以后。

十、物品清单：

1．文件夹（内含：相关评分细则、评分表等） 10份

2. 话筒                                    5个

3. 电脑                                    2台

十一、人员配备：

1．主持人：2人

2. 场地布置：6人

3. 现场引导（包括礼宾）：8+8=16人

4.现场操作人员：4人

5. 现场秩序维护：2人

话剧：服务和知识（发票）。人数。（2个男生，1个女生）

志愿者图标、地税图标、照片多、以前的照片

马甲、人、社区代表、企业来不来人。

十二、经费预算：

充气拱门                                    450  元

无线话筒                              5*100=500  元

微麦                                   5*60=300  元

话筒架                                       50  元

投影                                        400  元

舞台装饰                                    500  元

舞台背景                                    500  元

花卉                               100+6*50=400  元

横幅                                         50  元

主持人服装                             2*80=160  元

现场小礼品                                  200  元

冠军1名       奖杯、证书、价值300元奖品   320  元

亚军1名       证书、价值200元奖品        220 元

季军1名       证书、价值100元奖品       120元

优秀奖3名     证书及奖品              3*50=150  元

参与奖4名     奖品                    4*30=120  元

预赛参与奖                                  150  元

宣传单                                      260  元

总计4850 元

南京财经大学财政与税务学院学生会

2012年3月10日

南京财经大学

税收大擂台

策

划

书

主办单位：南京财经大学财政与税务学院团总支

承办单位：南京财经大学财政与税务学院学生会

2012年3月

一、活动背景：

随着国家富裕，法制社会发展，财税知识日益重要。南京财经大学作为一所经济类大学，广泛传授经济类知识；财政与税务作为不可或缺的一部分在学校整个教育体系中占据越来越重要的地位。故此，财税院学生会特面向全体在校学生举办南京财经大学税收知识竞赛，以配合学校教育，宣传普及税法知识。

二、活动目标：

1、加强税收法律宣传;

2、推动学习财税知识的浪潮。

三、活动意义：

1、有利于使税法更贴近生活和大众，激发大学生学习财税知识的热情;

2、有利于宣传普及税法知识，使更多的大学生学习税法、宣传税法、执行税法，培养和提升个人依法纳税的意识;

3、在大学校园内营造良好的法制氛围，有利于锻炼学生品行，提高学生的法律意识;

4、锻炼了本学生会的实际工作能力，有利于进一步提升南财财税学院学生会的影响力和知名度。

四、活动时间：

1、报名：4月5日——4月6日

2、淘汰赛：4月13日18:30~19:10

3、冠军赛：4月19日 18:30~21:00

五、活动地点：

1、报名：中、西苑食堂门口

2、淘汰赛：教室

3、冠军赛：图书馆报告厅

六、参与人员：

报名参赛者

财税院学生会成员

七、活动流程：

（一）报名

1、时间：开幕后两天中苑、西苑中午11:30~13:30、             晚17:00~18：00，任意白天时间可至各院学生会办公室报名

2、地点：中苑、西苑食堂门口及各院学生会办公室

3、人员安排：

a）展板、海报、横幅制作——财税院学生会宣传部

b）中、西苑食堂门口宣传

c）各时间段至各院学生会办公室处报名——各院学生会值班人员（劳烦配合）

4、前期准备：

a)申请财税院团总支批准活动;

b)申请活动经费；

c)宣传部制作宣传海报、横幅并于教学楼走廊处张贴;

d)复印准备学生报名表格（按组报名，每组4人，可帮其组队）

5、活动进行

a) 向食堂借好桌椅

b) 在中苑、西苑食堂门口空地摆放饭桌、展板；

c）宣传员流动宣传，拿出报名表介绍并让在场的同学填写;

d）相应的将报名表送至各院学生会学办处

6、收尾工作

a)归还桌椅，搬回展板；

b)统计报名人数，制作一份签到表（按姓氏首字母顺序排列）

(二)淘汰赛

1、时间：4月13日18:30~19:10

2、地点：教室

3、人员安排：（待定）

引导员

签到

安排座位

监考

4、前期准备：

a)申请场地；

b)找专家人士出一份财政与税收知识竞赛笔试试卷（单选与多选）；

c)短信通知报名人员准时参加笔试

5、活动进行：

a)学术部与秘书处成员提前一小时到场，整理打扫教室；

b)约考试30分钟前引导员于门口指引参赛选手入教室于签到处签到；

c)监考人宣布考试纪律；

d)开始考试，监考员监考，并按时收取试卷；

e)请大家保持秩序有序离场

3、收尾工作：

a)清理打扫教室；

b)分工批改试卷，挑出得分最高前4名小组，进入冠军赛；

c)对成功进入冠军赛的选手祝贺并通知决赛时间、地点

(三)冠军赛

1、时间：4月19日16:30~21:00

2、地点：图书馆报告厅

3、人员安排：

司仪——财税院学生会新闻公关部

安排、布置会场——财税院学生会学术部、秘书处全体

主持——财税院学生会文艺部（待定）

摄影——财税院学生会新闻公关部

4、前期准备:

a)申请会场和活动经费；

b)找专业人士出题

c)邀请观赛嘉宾（财税院教授及税务局领导）及通知与会人员；

d)制作海报、横幅，宣传活动，申明活动中的精彩表演；

e)制作会场所用PPT及嘉宾牌；

f)准备所需道具（话筒，矿泉水，桌椅）；

g)印发策划书及相关文本材料（评分表、签到表等）；

h)联系新闻公关部做好接待、摄影工作。

5、活动进行：

a)学术部、秘书处成员提前1小时到场布置场地，摆放桌椅；

b)司仪于比赛开始前半小时开始迎接选手及嘉宾、观众，引导其入座；

c)司仪引参赛选手签到；

d)主持人介绍本次比赛的意义及大会流程；

e)主持人介绍到场嘉宾及4个比赛小组，并宣布比赛正式开始；

f)必答题

此轮比赛共有15道选择题，每组选手均参与每道题目的作答，待主持人读完题目后，每组选手在10秒之内给出答案（有ABCD四个选项，举出相应答案的牌子）答对的小组均加10分，答错不扣分

g)抢答题

幸运抢答：共8题。此轮为提示题。主持人会读一段话，其中包含几个提示，选手在读题中即确定答案，就可按下抢答器（不必等主持人读完），若在取得该题答题资格后，必须在15秒内作答，否则视为弃权，扣10分并不再拥有队该题的继续抢答权，主持人继续读题，其他队仍拥有此题的抢答权。答对每题得20分，答错扣20分。若选手无人答出，则此题为观众参与题，答对送上小奖品。

h)指手划脚（默契配合）

每队选手选取一人出列，与现场观众配合答题。大屏幕上会出现和税收有关的词语或者图片，一人可以用语言描述，但是不允许说出和答案中的字说出，另一人猜出答案即可。限时60秒，每答对一题即可加10分，其中遇到难题或者违背规则说出答案者可以跳到下一题，时间到即停止答题。累加分数。

i)中场休息：将前面三轮分数累加，工作人员计算总分，得出一二三四名，（若分数相同，启用备选题）

j)主持人宣布前三轮比赛的结果，宣布第一二名，有请一二名上场

k)冠军争夺赛：

大屏幕上会出现六个标题，每个标题下含两道题目，前三轮比赛排名第一者拥有优先选择权，为对方选题。答对一题加20分，答错不扣分。计算总分，最高者即为冠军（若分数相同者，加时赛）

l)主持人宣布活动结束。司仪引场内人员有序离场

6、收尾工作：

a)打扫清理会场，搬展板、收拾横幅等离开；

b)洗印照片并上传至学校网站；

c)写一份活动小结

八、注意事项：

1、报名表送至各院学办后要随时与各院保持联系，了解状况并及时收回；

2、上一轮活动结束后，及时通知相关人员参加下一轮比赛的时间、地点；

3、签到表按姓氏首字母顺序排列；

4、奖品包括证书及150、100、50的奖金；

5、淘汰赛笔试测试中参赛选手手机须调为关机，同一组小组成员坐一排可轻声讨论，但不得大声喧哗影响他人考试，且不得于考试开始前20分钟内离场；

6、每组试题相应准备备用份。试题出完要绝对保密，如有外泄，即使用备用份；

7、违反比赛规则或有作弊行为者取消比赛资格

九、奖项设置：

冠军一组        价值300元奖品+证书；

亚军一组        价值200元奖品+证书；

优秀奖两组      价值100元奖品+证书;

十、活动经费：

宣传单                              0.1*300=30 元

彩喷                                        75 元

横幅                                 2*50=100 元

报名表                               0.1*200=20 元

笔试试卷                                     50 元

抢答器                                      400 元

话筒                                        200 元

矿泉水                                       50 元

小奖品                                      400 元

共2525元

南京财经大学财政与税务学院学生会

2012年3月

附件

税收知识竞赛报名表

| 院系班级 | 队长 | 成员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

注:1.请各院负责人将报名表于4月14号之前交至财税学院学生会办公室(专一四楼出电梯左拐)

2.此表复印有效

南京财经大学

第八届税收宣传月闭幕式

策

划

书

主办单位：南京市栖霞地方税务局

南京财经大学财政与税务学院

2012年3月

一、活动主题：

税收宣传月闭幕式，展示税收宣传月活动成果，主题待定。

二、活动背景：

税收宣传月闭幕展示

三、活动意义：

税收宣传月最后一项活动，有各高校学生会主席、税务局领导参加，扩大税收宣传月的影响力，进一步加强我院与税务局及外校的联系，在闭幕式上展示税收宣传月成果，并角逐出话剧、演讲比赛三强，为税收宣传月划上圆满句号。

四、活动时间：2012年4月26日

五、活动流程：

（一）前期准备阶段：

1.提前准备好多媒体设备、话筒、耳麦等设备。

2.给各院主席、税务局领导发邀请函。

3.通知好参赛选手参赛具体细节，并提醒他们做好准备。

（二）前期宣传阶段：

1.宣传部在比赛前一周制作海报，海报上标明主题，简要内容， 这张海报在外场宣传前放在教学楼一楼大厅，外场宣传当天移至宣传场地。

2.宣传前借好场地，准备横幅和彩喷。

3.联系好评委。

4.制定出评分细则。

（三）活动期间：

1.多媒体的开启与电脑、话筒的调试。

2.安排好座位、礼宾。

3.布置好闭幕式流程。

4.准备好彩排。

（四）活动过程：

1.闭幕式开始前播放税月特辑视频。

2.由主持人介绍出席嘉宾及领导。（学院领导致辞）

3.主持人对本次辩论赛做相关介绍。

4.主持人介绍相关队伍，并介绍队伍入场。

5.主持人宣布本次辩论赛开始，双方辩手入座。

6.辩论赛结束，在打分算分期间，进行观众互动

7.互动环节结束，穿插两个文艺节目（税务局人员参与）

8.领导或者嘉宾点评。

9.主持人宣布比赛结果，并有请领导或者嘉宾为给税月系列活动中的获奖选手颁奖。

10.由税务局领导致闭幕辞，宣布本次税收宣传月系列活动圆满结束。

11.各校签名横幅，领导嘉宾合影留恋。

（五）活动后期：

1．打扫礼堂。

2.总结本次活动的不足。

六、活动经费：

宣传单：                     0.7元*500份=350元

横幅 ：                       50元*4条 = 200元

租用投影设备                         2台=500 元

租用话筒                        100元*5支=500元

租用耳麦                          60*5支=300 元

租用聚光灯                           1台=500 元

比赛奖品及证书                            600元

彩喷                                2*100=200 元

喷绘                                1*360=360 元

矿泉水                              5*24=120  元

小礼品                            10*30=300  元

文件夹                              10*8=80  元

笔                                  10*2.5=25元

席位卡                              15*2=30  元

加油牌                              4*70=280 元

花卉                                50*6=300 元

总计4645元

南京财经大学财政与税务学院学生会

2012年3月

附件：

一、南京财经大学税收宣传月系列活动之大学生辩论赛策划书

二、辩论赛赛制说明

三、辩论赛评分表

附件一：

南京财经大学

税收宣传月系列活动之

第四届大学生辩论赛

策

划

书

主办单位：南京市栖霞地方税务局

南京财经大学财政与税务学院

2012年3月

- 一、活动宗旨：

- 为契合国家税收宣传目的，加强对学生与市民税收知识普及，培养广大居民自觉依法纳税的意识，在全社会树立一个依法纳税光荣，偷税逃税可耻的社会风气。

二、活动时间：2012年4月26日

- 三、活动地点：图书馆报告厅

四、活动流程：

（一）伴随现场音乐响起，观众有秩序进场

（二) 礼仪引导嘉宾、领导就位，并做好服务工作

- （三） 主持人开场，介绍与会嘉宾，向观众致意

(四) 领导讲话，宣布比赛开始

五、比赛流程：

（一）主席进场

（二）选手进场

（三）主席介绍参赛队及其所持立场(台下操作好PPT)

（四）主席介绍参赛队员

（五）主席介绍评委及点评嘉宾

（六）比赛开始—开场陈词

（七）攻辩环节

（八）自由辩论环节

（九）总结陈词

（十）评判团评议，观众提问(互动)

（十二）选手、税务局代表共同演绎歌曲——（节目待定）

（十三）评判团得出结果，主席宣布比赛结果

（十四）领导点评，评判团点评

（十五）主席退场，嘉宾颁奖

（十六）比赛结束

（十七) 领导、嘉宾、观众退场

六、奖项设置：

最佳辩手一名       奖品：证书+200元奖品

最佳风度奖一名     奖品：证书+100元奖品

最佳团队配合奖     奖品：证书+ 200元奖品

附件二：

辩论赛赛制说明

一、比赛流程：

1．开场陈词

提倡即兴陈词，所持观点清晰，表述层次分明，语言自然流畅。

2．攻辩

此环节为双方二辩、三辩之间的提问、回答都必须是二辩或三辩。每位辩手可指定回答对象，被指定者必须回答，其他辩手不得代替或补充。提问应贴近辩题，不宜过分刁难；回答应针对问题，切忌答非所问。

3．自由辩论要求

（1）自由辩论发言必须在两队之间交替进行，首先由正方发言，然后由反方发言，双方轮流，直到时间用完为止；

（2）各队耗时按累计计算。一方发言结束落座后，即开始计算另一方用时；

（3）在总时间内，各队队员的发言次序、次数和用时不限；

（4）如果一方的时间已经用完，另一方可以放弃发言，也可以轮流发言，直到时间用完为止。放弃发言不影响打分。

（5）倡导良好的辩风，注重普及知识、启迪智慧和展示风度，不提倡纯粹以节省时间为目的辩论，切忌人身攻击。

4．总结陈词

应针对现场辩论整体态势进行总结，并注意升华辩题内涵。

5．比赛进行中，辩手不得离开座位，不得干扰其他辩手发言。

6．开场陈词、自由辩论和总结陈词阶段，每方用时剩余30秒时，记时员以一次铃声提示，用时满时，有第二次铃声提示。终止铃声响时，辩手发言必须停止，否则作违规处理。

二、比赛细则:

1．陈词阶段：（共6分钟）

每方的陈词3分钟。由一辩一次完成。由正方首先发言。每方用时还剩30秒时有铃声一次提示，时间用尽有第二次铃声提示，发言必须停止。

2．攻辩阶段：（共8分钟）

攻辩设为四轮，为一对一攻辩。第一轮攻辩由正方二辩选择反方二辩或三辩进行提问，第二轮攻辩由反方二辩选择正方二辩或三辩进行提问。第三轮攻辩由正方三辩选择反方二辩或三辩进行提问，第四轮攻辩由反方三辩选择正方二辩或三辩进行提问。即攻辩按正→反→正→反顺序进行。选择对方提问时两次提问对象不得选同一人。

每轮攻辩时间为2分钟，1.5分钟时有铃声一次提示，2分钟有第二次铃声提示，此轮攻辩必须停止。质询者必须控制每次提问时间在15秒以内，得提出与题目有关之合理而清晰之问题。

在攻辩过程中，质询方只能提问，而被质询方亦不可提问、反问。质询方可随时打断被质询方继续提问。

- 3．攻辩小结阶段：（共3分钟）

- 每方队伍的任意辩手负责针对已经进行的攻辩进行小结。小结由正方先开始，每方限时1.5分钟。每方用时还剩30秒时有铃声一次提示，时间用尽有第二次铃声提示，发言必须停止。

- 4．自由辩论阶段：（共10分钟）

- 正方先开始，此后正、反方自动轮流发言。每位辩手在此期间至少发言一次，发言次数、时间及每方四位辩手的发言次序均无限制，但某一方辩手发言落座后，对方发言之前这一方任何一位辩手不得再次发言。

双方各有时间5分钟。一方辩手发言落座时该方计时暂停，另一方计时开始。每方用时还剩30秒时有铃声一次提示，时间用尽有第二次铃声提示，发言必须停止。此时如对方尚有时间，可继续发言，也可向主席示意放弃剩余时间。

- 5．总结陈词阶段：（共8分钟）

- 每方总结陈词由四辩进行，时间为4分钟，由反方先发言。每方用时还剩30秒时有铃声一次提示，时间用尽有第二次铃声提示，发言必须停止。

附件三：

辩论赛评分表

| 评分标准 | 正方 |  |  |  | 反方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一辩 | 二辩 | 三辩 | 四辩 | 一辩 | 二辩 | 三辩 | 四辩 |
| 论据内容丰富，引述资料充实恰当，信息搜集能力强 （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 语言表达有层次有条理、流畅准确，说服力强 （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应机智，合乎逻辑，紧扣提问，从容应对，应变能力强 （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举止表情服装大方得体，风度佳，尊重对方、评委及观众 （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体配合度及综合印象 （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人总分 （45） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队配合默契，精神面貌佳（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场外反映良好，配合积极 （20） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京财经大学财政与税务学院学生会

2012年3月